## REPORT CONTRATTI_OPERE
Anagrafica appalto | [8 empty] | Informazioni procedura di scelta del contraente | [21 empty] | STATO
CODICE PROCEDURA | CODICE | RUP | CIG | CUP | TEMPI STIMATI DI COMPLETAMENTO | OGGETTO | AVVISO RICERCA DI MERCATO | DISPOSITIVO APPROVAZIONE PROGETTO | DECISIONE DI CONTRARRE | PROCEDURA DI SCELTA CONTRAENTE | PUBBLICAZIONE O TRASMISSIONE | N. INVITATI (in caso di procedura negoziata) | TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE | N. OFFERENTI | DATA PRIMA SEDUTA TELEMATICA | DATA ULTIMA SEDUTA TELEMATICA | N. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALL’ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI QUALIFICAZIONE | N. OPERATORI ECONOMICI ESCLUSI ALL’ESITO DELLE VALUTAZIONI DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI QUALIFICAZIONE | N. OFFERTE ECONOMICHE AMMESSE | N. OFFERTE ECONOMICHE ESCLUSE | N. OFFERTE ECONOMICHE ESCLUSE EX ART. 1 COMMA 3 L. 120/2020 E S.M.I (ove previsto) | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | AGGIUDICAZIONE | AGGIUDICATARIO | IMPORTO A BASE D'ASTA | VALORE MASSIMO EX ART. 14, CO. 4, DEL CODICE | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | STAND STILL | STIPULAZIONE CONTRATTO | NUMERO REPERTORIO
IND 01-2025 | 839-22_D-fvgs-5147 | Filippo Ballarin | B53C718545 | D37H22001050001 | 150 gg. | Codice 839-22_D-fvgs-5147 - SR 552 “del Passo Rest” al km 7+006 - interventi di mitigazione del rischio lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Tagliamento mediante difesa delle spalle e consolidamento delle pile e dell’impalcato. | GEN-GEN-2025-1851-P 16/01/2025 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2025-02-13 | 18 | 2025-02-22 | 9 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | MINOR PREZZO | 2025-03-05 | BERTOLO SRL | 586787 | 704144.4 | 557611 | non si applica | 2025-03-20 | 12 | CONTRATTUALIZZATO
IND 02-2025 | PN25PV001 | Filippo Ballarin | B56B9846D6 | E77H25000020002 | 70 gg. | Codice PN25PV001 – Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la viabilità comunale nei Comuni di Porcia, Sacile e la viabilità in gestione di FVGS interessate dal Giro d’Italia 2025. | GEN-GEN-2025-4114-P 29/01/2025 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2025-02-19 | 10 | 2025-03-03 | 9 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | MINOR PREZZO | 2025-03-11 | IMPRESA POLESE SRL | 1066095.6 | 1279314.72 | 860769.69 | non si applica | 2025-03-20 | 13 | CONTRATTUALIZZATO
IND 03-2025 | PN25PV002 | Filippo Ballarin | B56B7CCBBB | E77H25000030002 | 70 gg. | Codice PN25PV002 - Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la viabilità comunale nei Comuni di Fiume Veneto-Pordenone e la viabilità in gestione di FVGS interessate dal Giro d’Italia 2025. | GEN-GEN-2025-4114-P 29/01/2025 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2025-02-19 | 10 | 2025-03-03 | 10 | 2025-03-04 | 2025-03-06 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | MINOR PREZZO | 2025-03-18 | VENILIO DE STEFANO SRL | 910170.91 | 1092205.09 | 701881.8 | non si applica | 2025-03-25 | 15 | CONTRATTUALIZZATO
IND 04-2025 | TS25PV003 | Matteo Visintin | B56F930207 | E17H25000040002 | 70 gg. | Codice TS25PV003 - Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la viabilità comunale nei Comuni di San Floriano, Cormons, Palmanova e la viabilità in gestione di FVGS interessate dal Giro d’Italia 2025. | GEN-GEN-2025-4114-P 29/01/2025 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2025-02-19 | 10 | 2025-03-04 | 9 | 2025-03-04 | 2025-03-04 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | MINOR PREZZO | 2025-03-27 | A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI SRL | 1171456 | 1405747.2 | 954646.53 | non si applica | 2025-03-31 | 16 | CONTRATTUALIZZATO
IND 05-2025 | TS25PV004 | Matteo Visintin | B56FA42423 | E87H25000030002 | 70 gg. | Codice TS25PV004 - Interventi di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la viabilità comunale nel Comune di Gorizia e la viabilità in gestione di FVGS interessate dal Giro d’Italia 2025. | GEN-GEN-2025-4114-P 29/01/2025 | 2025-02-17 | 2025-02-18 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2025-02-19 | 10 | 2025-03-04 | 10 | 2025-03-05 | 2025-03-05 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | MINOR PREZZO | 2025-03-13 | IMPRESA COIS SRL | 1222832 | 1467398.4 | 1010835.26 | non si applica | 2025-03-24 | 14 | CONTRATTUALIZZATO
IND 06-2025 | DA-2018/3 | Giulio Ossich | B69B6994BD | E94E22000390002 | 180 gg. | Ciclovia FVG1 “Alpe Adria” – Tronco Moggio Udinese – Tarvisio. Lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento e potenziamento degli impianti di illuminazione delle gallerie e messa in sicurezza dei relativi tratti di pista ciclabile. | GEN-GEN-2025-1238-P 23/04/2025 | 2025-06-06 | 2025-06-19 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2025-06-19 | 14 | 2025-07-03 | 10 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 10 | 0 | 10 | 0 | 2 | MINOR PREZZO | 2025-07-28 | S.I.E.I. SRL SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI | 977570.62 | 1173084.74 | 810566.64 | non si applica | 2025-08-08 | 32 | CONTRATTUALIZZATO
IND 07-2025 | TS25IT005 | Matteo Visintin | B788033EE6 | non necessario | 730 gg. | Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente – adeguamento e manutenzione degli impianti elettrici e tecnologici – rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia | GEN-GEN-2025-32841-P 03/07/2025 | 2025-07-15 | 2025-07-23 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2025-07-24 | 5 | 2025-08-12 | 3 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 3 | 0 | 3 | 0 | non applicabile | MINOR PREZZO | 2025-08-21 | CHIURLO TEC SRL | 158000 | 189600 | 116840 | non si applica |  |  | DA CONTRATTUALIZZARE
GARA 01-2025 | 02-20 | Luca Vittori | B7C5C7BD1B | E31B19000120001 | 200 gg. | Servizi di architettura e ingegneria per la realizzazione dell’intervento denominato “SR 355 "della Val Degano" variante esterna all'abitato di Rigolato con arrivo prima del cimitero dalla progr. km 17+865 alla progr. km 19+451 |  |  | 2025-07-25 | PROCEDURA APERTA | 2025-07-29 |  | 2025-09-15 |  | 2025-09-16 | [6 empty] | OEPV |  |  | 641012.76 | 804758.05 |  |  |  |  | IN CORSO IN ATTESA DELLA SCADENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
IND 08-2025 | 24GALLERIE251 | Filippo Ballarin | B79A6CO117 | E94E24000160002 | 100 gg. | SR 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” - gallerie “Fara” e “Dint” - Lavori di installazione di colonnine SOS, pannelli a messaggio variabile, realizzazione di un sistema di copertura radio per le Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e Soccorsi Sanitari, manutenzione sugli elettroventilatori e sulle telecamere di video sorveglianza | GEN-GEN-2025-32846-P 03/07/2025 rettificato GEN-GEN-2025-1869-P 11/07/2025 | 2025-07-15 | 2025-08-01 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2025-08-01 | 14 | 2025-08-26 | 14 | 2025-08-27 | [6 empty] | MINOR PREZZO |  |  | 1139849.96 | 1367819.95 |  |  |  |  | IN CORSO IN FASE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO